## 全区2023年输配电项目投资计划表
附件 | 火电 | 储能 | 充电桩 | 光伏 |  | 水电 |  | 风电 |  | 核电 |  | 油气管网
附表2
全区2023年能源项目投资计划表（输配电）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设 性质 | 类别 | 建设 地点 | 项目建设规模和内容 | 投资方式 (企业投资/政府投资/PPP) | 项目 总投资 | 项目总投资 |  |  |  | 2023年 计划投资 | 开工 年月 | 竣工 年月 | 2023年建设任务 | 项目业主 | 主要责任 单位 | 前期工作情况 | 项目管理层级 | 备注 | 填报人 | 填报人电话 | “壮美广西·发改云”系统中是否有账号
[9 empty] | 自治区 财政 | 企业自有资金 | PPP项目资本金 | 其他 资金
合计 | [7 empty] | 428.2803 | 0 | 85.0206 | 0 | 340.0829 | 120.0275
1 | 广西电网公司2023年输配电网项目 |  | 新建/续建 | 输配电 | 广西 | 计划新建与改造500千伏变电站7座，容量825万千伏安，线路31千米；220千伏变电站55座，容量1155万千伏安，线路2235千米；110千伏变电站148座，容量1072万千伏安，线路2209千米；涉及全区所有地市和县域35千伏及以下电压等级项目一批。 | 企业投资 | 416.2305 | 0 | 83.2461 | 0 | 332.9844 | 118 | 2020-01-01 | 2024-12-01 | 完成新建及改造500千伏变电站3座，容量375万千伏安，线路16.5千米；220千伏变电站26座，容量528万千伏安，线路1308千米；110千伏变电站76座，容量532万千伏安，线路1050千米；涉及全区所有地市和县域35千伏及以下电压等级项目一批。 | 广西电网公司 | 自治区能源局 | 已完成 | 广西壮族自治区 |  | 许洋 | 许洋15878637226 | 否
2 | 110千伏路花输变电工程 | 2020-451100-44-02-057178 | 续建 | 输配电 | 贺州市平桂区 | 新建110千伏变电站1座，主变容量2×5万千伏安，新建110千伏输电线路总长2.263千米，35千伏配套线路长约8千米，10千伏配套线路长约8千米。 | 企业投资 | 0.8635 | 0 | 0.1727 | 0 | 0.6908 | 0.5635 | 2022-06-01 | 2023-07-01 | 建成投产。 | 广西桂东电力股份有限公司供电分公司 | 贺州市发展改革委 | 项目已核准 | 贺州市 |  | 黄志希 | 18978455266 | 是
3 | 110千伏里松输变电工程 | 2020-451100-44-02-062860 | 续建 | 输配电 | 贺州市八步区 | 新建110千伏变电站1座，主变容量2×5万千伏安；配套建设110千伏输电线路长30.15千米，35千伏配电线路长1千米，10千伏零星配电线路长12千米。 | 企业投资 | 1.3277 | 0 | 0.2655 | 0 | 1.0622 | 0.26 | 2023-07-01 | 2025-12-01 | 开工建设，完成20%工程量。 | 广西桂东电力股份有限公司供电分公司 | 贺州市发展改革委 | 项目已核准 | 贺州市 |  | 黄志希 | 18978455266 | 否
4 | 贺州市工业配电网完善工程一期 |  | 续建 | 输配电 | 贺州市 | 项目含10个子项目，2022年续建5个：220千伏立头变至旺龙大道35千伏配电线路完善工程、220千伏立头变至同乐大道35千伏配电线路完善工程、旺高工业区钟旺大道配电线路工程一期、广西贺州生态产业园新材料分园配电网络工程一期、龙骨冲花岗岩矿区35千伏配电线路工程(二期）。 | 企业投资 | 0.6674 | 0 | 0.1335 | 0 | 0.5339 | 0.114 | 2021-01-01 | 2023-12-01 | 完成龙骨冲花岗岩矿区35千伏配电线路工程(二期）。 | 广西桂东电力股份有限公司供电分公司 | 贺州市发展改革委 | 已完成设计及施工合同签订 | 贺州市 |  | 黄志希 | 18978455266 | 否
5 | 贺州市工业配电网完善工程二期 |  | 续建 | 输配电 | 贺州市 | 包含广西东融产业园月岭路（一期）配电网络完善工程，平桂区十四沟粉体安置区配电网络完善工程，工业园区主配网及用户配电完善工程二期等3个子项目。 | 企业投资 | 0.2806 | 0 | 0.0561 | 0 | 0.2245 | 0.1 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 建成投产。 | 广西桂东电力股份有限公司供电分公司 | 贺州市发展改革委 | 已完成部分项目设计及施工合同签订 | 贺州市 |  | 黄志希 | 18978455266 | 否
6 | 博白县城南工业园增量配电业务试点项目 | 2203-450900-04-01-453544 | 续建 | 输配电 | 博白县 | 新建110千伏变电站一座，安装3台6.3万千伏安的主变，110千伏线路3回，线路总长度52.15千米，35千伏线路共8.7千米,10千伏线路36回，共225.237千米。一期投一台主变，建设26.9千米的110千伏线路，10千米左右的10千伏线路。 | 企业投资 | 2.4534 | 0 | 0.4907 | 0 | 1.9627 | 0.3 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | 完成1台110千伏主变安装及大部分基础设施 | 广西中惠电力有限公司 | 玉林市发展改革委 | 取得了专项规划批复、核准批复、环评和水保批复、接入系统方案批复；取得了变电站用地的不动产权证、用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证；取得了电力业务许可证；签订电网互联协议；按规定完成了电力建设工程质量监督注册工作。 已完成电源来自博白供电局110kV旺茂变电站的两回10kV线路的建设，园区8回10kV线路的建设，可保障园区早期入园企业用电需求；110kV送变电工程一期项目已完成110kV变电站土建施工，正在安装设备，110kV线路已完成70%工程量。 | 玉林市 |  | 李海深 | 18877581030 | 无
7 | 玉林（福绵）节能环保生态产业园增量配电业务试点项目 |  | 续建 | 输配电 | 福绵区 | 新建设三座110千伏变电站（2×4万千伏安两座，3×6.3万千伏安一座),110千伏线路56千米，10千伏配电网工程等。 | 企业投资 | 3.2804 | 0 | 0.656 | 0 | 2.6244 | 0.4 | 2019-07-01 | 2025-01-01 | 110千伏荣泰变电站、 110千伏胜利变电站 、110千伏雄泰线及泰胜线30千米输电线路投运供电； 110千伏信德变电站、剩余26千米的110千伏输电线路开工建设。 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市发展改革委 | 已完成各项前期工作。项目的110千伏荣泰变电站本期1×4千伏安工程于2022年10月28日竣工，2022年10月30日完成24小时试运行正式投入运行；110千伏胜利变电站本期2×6.3千伏安工程于2022年10月28日竣工，2022年11月2日完成24小时试运行正式投入运行;110千伏雄泰线、110千伏泰胜线共计30千米已于2022年10月28日竣工，2022年11月2日完成投运。 | 玉林市 |  | 李海深 | 18877581030 | 已有
8 | 贺州市城市配电网改造建设项目 | 2020-451100-44-02-008971 | 新建 | 输配电 | 贺州市八步区、平桂区 | 建设三个片区的配电网:1、城东新区配电网，新建双回10千伏电缆线路，其中主线亘长约6.4千米，支线亘长约3.5千米；2、八步区文化旅游新城（西北片）配电网，新建双回10千伏电缆线路，其中主线亘长约5.8千米，支线亘长约6.2千米；3、东融新区(火车站片、金泰湖片、永丰湖片)配电网，新建四回路+双回路主线电缆和双回路支线电缆，其中四回路主线亘长约10.9千米，双回路主线亘长约7.8千米，支线亘长约13千米。 | 企业投资 | 3.1768 | 0 | 0.6354 | 0 | 2.5414 | 0.29 | 2023-05-01 | 2025-12-01 | 完成一期工程施工。 | 广西桂东电力股份有限公司供电分公司 | 贺州市发展改革委 | 项目已核准 | 贺州市 |  | 黄志希 | 18978455266 | 是