## 全区2023年储能项目投资计划表
附件 | 火电 | 储能 | 充电桩 | 光伏 |  | 水电 |  | 风电 |  | 核电 |  | 油气管网
附表4
全区2023年能源项目投资计划表（储能）
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设 性质 | 类别 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 投资方式 (企业投资/政府投资/PPP) | 项目 总投资 | 项目总投资 |  |  |  | 2023年 计划投资 | 开工 年月 | 竣工 年月 | 2023年建设任务 | 项目业主 | 主要责任单位 | “壮美广西·发改云”系统中是否有账号
[9 empty] | 自治区 财政 | 企业自有资金 | PPP项目资本金 | 其他 资金
合计 | [7 empty] | 73.8513 | 0 | 2.2177 | 0 | 0 | 47.02
1 | 宾阳联储集中共享储能电站 | 2208-450126-04-05-774253 | 续建 | 新型储能 | 宾阳县 | 建设规模为100MW×6h/600MWh（全钒液流）的集中共享储能电站。 | 企业投资 | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 2022-10-01 | 2023-06-02 | 项目建成投产。 | 广西联储综合能源服务有限公司 | 南宁市发展改革委
2 | 广西南宁武鸣共享储能电站 | 2204-450110-04-05-749409 | 续建 | 新型储能 | 武鸣区 | 储能电站场地长87.5米，宽78米，围墙内用地面积约6825平方米，总容量为50MW/100MWh。 | 企业投资 | 2.2177 | 0 | 2.2177 | 0 | 0 | 0.8 | 2022-09-01 | 2023-04-01 | 项目建成投产。 | 广西电网能源科技有限责任公司 | 南宁市发展改革委
3 | 红花水电厂电化学储能项目 | 2208-450200-04-01-832867 | 续建 | 新型储能 | 柳州市 | 建设150MW/300MWh磷酸铁锂电化学储能电站。 | 企业投资 | 5.6854 | 0 | 1.7056 | 0 | 3.9798 | 2 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 全部建成投产。 | 广西西江集团投资股份有限公司 | 柳州市发展改革委 | 是
4 | 中核汇能钦南区储能电站项目 | 2210-450700-89-01-428866 | 续建 | 新型储能 | 钦南区金窝工业园 | 建设总规划装机容量为250MW/500MWh的电化学储能电站及配套设施，占地约50亩。 | 企业投资 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 项目建成全部投产。 | 钦州汇能新能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 否
5 | 京能国际田阳储能项目 | 2208-451000-04-01-8941754 | 续建 | 新型储能 | 百色市田阳区头塘镇新山村西侧新山铝产业示范园区旁 | 本项目拟新建设一套基于磷酸铁锂电池技术的储能系统，作为独立储能电站接入电网参与电网调峰、调频服务，储能电站建设规模为 100MW/200MWh，配套新建一座升压站。 | 企业投资 | 4.3275 | 0 | 4.3275 | 0 | 0 | 4.32 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 建设成储能电站建设规模为 100MW/200MWh，并配套新建一座升压站。 | 广西百色京耀综合能源服务有限公司 | 百色市发展改革委 | 是
6 | 广西百色平果 103MW/206MWh 共享储能电站项目 | 2208-451000-04-01-670040 | 续建 | 新型储能 | 平果市工业区 | 建设自治区规划的百色平果市共享储能电站，建设规模103MW/206MWh，占地约50亩，主要采用磷酸铁锂电池。 | 企业投资 | 5 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 5 | 2022-12-29 | 2023-06-30 | 建成投产。 | 长江三峡集团重庆能源投资有限公司 | 百色市发展改革委 | 是
7 | 华能西乡塘400MW/800MWh（一期100MW/200MWh）集中式化学储能示范项目 | 2209-450107-04-05-156190 | 新建 | 新型储能 | 西乡塘 | 100MW/200MWh电化学储能项目及配套送出工程。 | 企业投资 | 4.4 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 项目建成投产。 | 华能广东储能公司 | 南宁市发展改革委
8 | 广西华电南宁江南能源站电网侧储能项目 | 2208-450105-04-01-540554 | 新建 | 新型储能 | 江南区 | 建设一套80MW/160MWh储能系统。 | 企业投资 | 3.1207 | 0 | 3.1207 | 0 | 0 | 2.1 | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 开工建设，开展调试。 | 华电南宁新能源有限公司 | 南宁市发展改革委
9 | 桂林北部（兴安县）共享储能电站 | 2207-450325-04-01-264161 | 新建 | 新型储能 | 兴安县严关镇碳酸钙产业园 | 容量184MW/368MWh。项目内容包括储能电池系统、升压站、办公区以及送出线路等。 | 企业投资 | 7.8 | 0 | 15.6 | 0 | 6.24 | 6 | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 建成容量184MW/368MWh。 | 桂林京能清洁能源有限公司 | 桂林市发展改革委
10 | 国投钦州浦北共享储能项目（一期） | 2208-450700-89-01-926810 | 新建 | 新型储能 | 浦北县江城街道 | 建设总规划装机容量为600MW/1200MWh的电化学储能电站及配套设施 | 企业投资 | 6 | 6 | 2023-03-01 | 6 | 6 | 6 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 项目建成投产。 | 国投广西新能源发展有限公司 | 钦州市发展改革委
11 | 灵山县新型储能电站 | 2201-450000-04-05-343513 | 新建 | 新型储能 | 灵山县 | 拟装机容量200MW/400MWh。 | 企业投资 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2023-03 | 2023-06-01 | 项目建成投产。 | 远景能源有限公司 | 钦州市发展改革委 | 否
12 | 百色北部集中式储能项目 | 2206-451000-04-01-332899 | 新建 | 新型储能 | 凌云县伶站乡绿色家居产业园内 | 建设100MW/200MWh储能电站项目，配套一个110kV升压站和送出线路。 | 企业投资 | 3.8 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 3.8 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 项目建成投产。 | 中广核新能源凌云有限公司 | 百色市发展改革委
Note on Q16: 原稿：开工建设
Note on Q20: H原稿：100MW/200MWh